年产2000套智慧电源驱动系统建设项目预应力管桩施工
招标文件

招标编号：XC-JZ-2026-【001】
招标人：啸驰（四川）节能科技有限公司
发布日期：2026年9月10日
第一部分 招标公告
一、招标条件
本招标项目年产2000套智慧电源驱动系统建设项目已完成立项备案（备案文号：川投资备【2511-510904-04-01-604568】FGQB-0757 号，备案机关：四川省发展和改革委员会四川省经济和信息化厅），资金来源为企业自筹，资金已落实，具备招标条件。招标人为啸驰（四川）节能科技有限公司，现对本项目方桩施工工程进行公开招标，欢迎符合资格条件的施工单位参与投标。
特别说明：本项目投标文件递交、开标、合同签订等招标活动，均由招标人啸驰（四川）节能科技有限公司统一组织，与啸驰电气股份有限公司仅共用办公地址，二者不承担相互代理责任。
二、项目概况与招标范围
项目名称：年产2000套智慧电源驱动系统建设项目管桩施工
建设地点：四川省遂宁市安居区顺安南路与安东大道交叉口旁边空地
项目概况：本次招标内容为厂房基础桩施工，桩型为300×300预应力混凝土方桩（以正式施工图为准），总计约416根，预估总桩长约4716m，平均单桩长约11.3m。实际桩长、桩数以施工图及现场实际发生并经监理、招标人确认的工程量为准。
招标范围：
1.场地清表（含基坑土方开挖及建渣清运至本项目西面空地）；
2.测量放线；
3.预应力混凝土方桩采购、运输、施打、接桩、送桩；
4.桩位复测、配合桩身完整性检测及静载试验（检测单位由招标人另行委托，检测费用由招标人承担，投标人应无偿配合并承担配合费用）；
5.桩头破除（平均裁桩长度不大于1m）、场地清理、渣土外运；
6.施工资料编制、报验、竣工验收配合、质保服务等全部工作内容。
计划工期：合同签订后50日历天内完成全部桩基施工；桩身完整性检测、静载试验及验收工作（含检测休止期）在成桩完成后30日历天内完成。上述工期包含检测间歇期，投标人应综合考虑。如遇地质条件变化导致成桩异常，经监理及招标人确认后工期相应顺延。
质量标准：符合《建筑桩基技术规范》JGJ94、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202、设计图纸及现行国家、行业、地方规范标准，一次性验收合格。
安全文明施工：投标人应落实安全生产、文明施工各项要求，承担施工期间的安全生产责任，并遵守招标人厂区相关管理制度。
三、投标人资格要求
1.投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照；
2.具备地基基础工程专业承包三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；
3.拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目（提供无在建工程承诺书）；
4.近3年内具有不少于2个同类桩基施工业绩，单份合同金额不低于30万元（提供合同复印件及竣工验收证明等佐证材料）；
5.投标人财务状况良好，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，近3年无重大质量、安全事故记录；
6.本次招标不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均作废标处理。
四、招标文件获取与现场踏勘
获取时间：2026年9月10日 至 2026年9月16日（工作日9:00—17:00）
获取方式：现场领取或线上发送电子版。投标人需提交营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件、法人身份证明或授权委托书。
施工图及地勘资料：投标人在获取招标文件时，由招标人一并提供设计施工图、岩土工程勘察报告（电子版）。投标人应依据上述资料自主报价，投标报价视为已充分考虑现场地质条件、地下管线、周边环境等全部风险因素。
现场踏勘与答疑：
1.现场踏勘时间：2026年9月14日 上午9:30（自行前往，招标人安排人员对接）；
2.投标人疑问以书面形式于2026年9月15日17:00前送达招标人（邮箱：info@schorch.com.cn）；
3.招标人于2026年9月16日前以书面形式统一答复全部投标人，答疑纪要为招标文件组成部分。
五、投标保证金
1.投标人须在投标截止时间前缴纳投标保证金人民币壹万伍仟元整（¥15,000.00），缴纳方式为银行转账（账户信息：啸驰（四川）节能科技有限公司，开户银行：中国银行遂宁安居支行，账号：128039760722 行号：104662061383凭证注明“方桩投标保证金+单位简称”；
2.未中标人的投标保证金于中标通知书发出后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金在其签订合同并缴纳履约保证金后转为履约保证金的一部分；
3.投标人发生下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标截止后撤回投标文件的；
（2）中标后无正当理由拒不签订合同的；
（3）投标文件弄虚作假的。
六、投标文件递交
投标截止时间（开标时间）：2026年9月22日上午10:00
递交地点：安居区安东大道20号啸驰电气股份有限公司1楼办公室。逾期送达或密封不符合要求的投标文件，招标人予以拒收。
投标文件要求：一式肆份（正本壹份、副本叁份），均须密封并加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字。
七、开标、评标与定标
招标人于投标截止时间同一时间、同一地点公开开标。开标、评标程序详见本文件第三部分《评标办法》。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
八、公告发布媒介
本次招标公告在啸驰电气股份有限公司官网、啸驰电气股份有限公司微信公众号发布。
九、联系方式
招标人：啸驰（四川）节能科技有限公司
地址：安居区安东大道20号
联系人：余俊　联系电话：13778708828
电子邮箱：info@schorch.com.cn
啸驰（四川）节能科技有限公司
2026年9月10日
















第二部分 投标人须知
一、总则
1.1 本招标文件仅适用于本项目建设地点范围内的方桩施工招标。
1.2 投标人应认真阅读招标文件全部内容，充分了解本项目的要求。投标人不按招标文件要求编制投标文件的，其投标文件将被拒绝。
1.3 投标人自行承担参与投标所发生的全部费用。
二、招标文件的澄清与修改
2.1 招标人对已发出的招标文件确需澄清或修改的，于投标截止时间3日前以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。
2.2 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延。
三、投标报价
3.1 投标报价采用单价合同方式：
桩身、打桩、接桩等按单价×实际完成并经确认的工程量结算；
场地清表及渣土外运、桩尖按总价包干；
报价为完成招标范围内全部工作的固定综合价格，已包含材料、运输、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金、安全文明施工费、施工资料及配合检测等一切费用。
3.2 工程量偏差调整规则：
实际总桩长与预估量4716m偏差在±10%以内的，按投标单价结算，单价不作调整；
偏差超过±10%的部分，双方可协商调整，但调价幅度不超过投标单价的±5%；
实际桩数、接桩数量据实结算。接桩费用按实际发生接头数量计价（接头数量以监理和招标人现场确认为准）。
3.3 风险分担原则：
投标人应自行踏勘现场、研读地勘报告，一般性地质变化、常规地下障碍物（如浅层杂填土中的块石、建筑垃圾）的清除费用已含在报价内；
地下存在招标人未披露的重大障碍物（如既有基础、管线、孤石群），经监理及招标人确认后，采用签证方式按实补偿（人工挖除按400元/工日、机械配合按市场价租赁计），并顺延工期；
因持力层异常导致成桩深度显著变化（单桩实际桩长偏差超过±20%），该部分超出/减少的桩长按投标单价据实结算；
出现废桩、断桩，经鉴定属施工工艺原因的，由投标人自行承担返工费用；属地质条件特殊原因且投标人已尽合理注意义务的，由双方按责任比例分担，并办理签证。
3.4 投标报价不得低于成本价。
评标委员会认为报价明显低于其他投标报价，可能低于其个别成本的，有权要求投标人书面说明并提供证明材料；不能合理说明的，按废标处理。
四、投标文件组成
投标文件应包含以下内容（缺一不可）：
投标函及投标函附录（格式见附件一）；
法定代表人身份证明或授权委托书；
投标报价表（按本文件第五部分格式填报）；
施工组织设计（含进度计划、桩机选型、质量控制、安全文明施工措施、工期保障措施）；
资格证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书及B证、无在建项目承诺书、同类业绩证明）；
信用承诺书（承诺未被列入失信被执行人名单等）。
五、合同签订与履约担保
5.1 中标人应于收到中标通知书之日起7日内，按招标文件确定的条款与招标人签订合同。
5.2 中标人应在签订合同前向招标人提交履约保证金，金额为合同价的5%，可采用银行转账或保函形式。履约保证金于工程竣工验收合格且资料移交完成后14日内无息退还。
5.3 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，并可顺延至排名第二的候选人为中标人。
六、付款方式
6.1 工程款支付按以下节点执行（凭合规增值税发票支付）：
	付款节点
	支付比例
	支付条件

	第一期
（进场款）
	合同价30%
	合同签订、桩机进场并完成测量放线后

	第二期
（进度款）
	合同价30%
	成桩量达到合同预估量的50%

	第三期
（完工款）
	合同价30%
	全部成桩完成、桩身完整性检测及静载试验合格

	第四期
（验收款）
	合同价10%
	竣工资料移交完成、通过竣工验收


6.2 质保期：自竣工验收合格之日起12个月，质保期内出现桩基质量问题的，中标人免费维修；质保期满无质量问题，质量保证金（合同价3%，从验收款中扣留）14日内无息退还。
七、工期与延误
7.1 总工期50日历天（成桩），检测及验收30日历天，详见第一部分。
7.2 因投标人原因延误的，每延误1日历天，按合同价的0.5‰计取违约金，累计不超过合同价的5%；延误超过15日历天的，招标人有权解除合同并另行组织施工，损失由中标人承担。
7.3 因招标人原因（场地移交延误、设计变更、未及时支付工程款等）导致延误的，工期相应顺延，顺延期间投标人不承担违约责任。



















第三部分 评标办法
一、评标组织
招标人依法组建评标委员会，由招标人企业负责人，3人以上单数组成，负责评标工作。
二、评标办法
本项目采用经评审的最低投标价法：
资格性审查：对投标人资格条件进行审查，不满足资格要求的作废标处理；
符合性审查：审查投标文件的有效性、完整性、响应性，存在下列情形之一的作废标处理：
投标文件未经法定代表人或授权委托人签字并加盖公章的；
投标报价表关键内容填写不全、字迹模糊无法辨认的；
投标报价高于预估总价控制值（781,480.00元）的；
报价明显低于成本且不能合理说明的；
投标文件出现前后矛盾且拒不澄清确认的；
投标人弄虚作假的；
价格评审：对通过审查的投标文件，按投标报价（合计）由低到高排序；报价相同的，按施工组织设计优劣排序；
推荐中标候选人：评标委员会按排序推荐1~3名中标候选人，招标人原则上确定排名第一的候选人为中标人；排名第一的候选人放弃中标或被取消资格的，依次递补。
三、廉洁与回避
评标人员与投标人存在利害关系的应主动回避。任何人不得向投标人泄露评审情况，不得接受投标人任何形式的利益输送。
第四部分 合同主要条款
（签订合同时使用正规建设工程施工合同文本，以下为主要约定条款，与招标文件不一致处以本部分为准）
发包人：啸驰（四川）节能科技有限公司；承包人：中标人。
承包方式：单价合同（部分总价包干项见报价表），据实结算。
工期：总日历天数见第一部分；开竣工日期以合同约定为准。
质量标准：一次性验收合格，执行JGJ94、GB50202及设计文件。
合同价款：以中标报价为准，调整规则按投标人须知第3.2、3.3条执行。
付款与结算：按投标人须知第六部分执行；结算时承包人提交完整结算资料，发包人在收到后30日内完成审核。
材料与设备：桩身材料由承包人采购，质量须符合设计及国家规范要求，进场须提供出厂合格证、检测报告，经监理见证取样复检合格后方可使用。
安全管理：承包人为施工安全责任主体，应购买建筑工人工伤保险或团体意外险，发生安全事故由责任方依法承担。
检测：桩身完整性检测（低应变，抽检数量不低于总桩数的20%且不少于【根据规范及设计确认】根）、静载试验（数量按设计及规范确定）由发包人委托有资质的第三方检测机构实施，费用由发包人承担；承包人负责配合并承担配合费用。
争议解决：协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
其他：本合同未尽事宜执行《民法典》及《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关规定。
第五部分 投标报价表（修订版）
年产2000套智慧电源驱动系统建设项目管桩施工施工单位报价表
	序号
	分项工程
	单位
	控制价
	预估数量
	投标单价
	合价（预估）
	计价说明

	1
	场地清理表、基坑土方开挖及建渣清运外运
	项
	200,000.00元
	2600方（预估）
	总价包干
	【投标填报】
	总价包干含挖运、消纳全部费用

	2
	桩身（材料、采购及运输费）
	元/m
	120元/m
	4716m
	【投标填报】
	【投标填报】
	按实际桩长计价

	3
	打桩（人工、机械、送桩）
	元/m
	30元/m
	4716m
	【投标填报】
	【投标填报】
	按入土深度计算

	4
	裁桩（裁桩、接桩）
	元/根
	30元/根
	416根
	【投标填报】
	【投标填报】
	总价包干

	5
	桩尖（300方桩配套【型号待定】）
	元/根
	100元/根
	416根
	总价包干
	【投标填报】
	总价包干

	6
	配合检测、桩头破除、资料编制
	项
	—
	—
	含在上列各项内
	0
	不单独计价



投标总报价（预估）：大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；小写：¥＿＿＿＿＿＿
说明：
报价含税金、安全文明施工费、资料、配合检测等全部费用；
预估总价控制值：781,480.00元（其中桩身565,920元＋打桩141,480元＋清表清运20,000元＋接桩按预估【待定】＋桩尖41,600元），投标报价超过控制值的作废标处理；
结算规则按投标人须知第3.2、3.3条执行。
报价单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
时间：　　年　　月　　日











附件一：投标函格式
投标函
致：啸驰（四川）节能科技有限公司
我方已仔细研究了贵方《年产2000套智慧电源驱动系统建设项目管桩施工招标文件》的全部内容，愿意以人民币（大写）＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿）的投标总报价，按合同约定实施和完成本招标范围内的全部工作。
我方承诺：工期为合同签订后50日历天内完成全部桩基施工；质量达到一次性验收合格标准。
我方已详细审核全部招标文件及附件，包括澄清和修改（如有）。我方放弃对招标文件提出误解或歧义的权利。
我方承诺本投标文件自投标截止之日起60日历天内有效，在此期间不撤回、不修改投标文件。
如我方中标，我方保证在收到中标通知书后7日内与贵方签订合同，并按约缴纳履约保证金。
我方确认本投标文件所附全部资料真实有效，如有虚假，愿承担由此产生的一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
地址：
电话：
日期：　　年　　月　　日
附件二：开标记录表
年产2000套智慧电源驱动系统建设项目管桩施工项目
开标记录表
时间：2026年9月22日上午10:00　
地点：安居区安东大道20号1楼办公室
	序号
	投标人
	投标人代表
	是否通过资格审核
	投标报价（元）
	是否通过符合性审查
	排序
	是否中标

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


开标人员：＿＿＿＿＿　　监督人员：＿＿＿＿＿　　招标负责人：＿＿＿＿＿
公司总经理意见：＿＿＿＿＿　　　　　　　　董事长意见：＿＿＿＿＿
（评标委员会成员签字栏：＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿）




















[bookmark: _GoBack]附件三：投标人签到表
	序号
	投标人
	投标人代表
	签到时间
	联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	



备注：签到人员应对其填写的全部信息真实性、准确性负责。

